## Table 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE PERÍODO 2022-2026
| OBJETO | EMPRESA CONTRATADA |  | DATA DE INICIO |  |  |  | DATA DE TERMINO | % FINALIZADO |  | STATUS DA OBRA | CONTRATO | VALOR
| REFORMA E.M. NAIR PEREIRA | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2026-02-12 |  |  |  | 2027-02-12 | 3% |  | EM ANDAMENTO | 050/2026 | 4.649.99,53
| REFORMA DA ESCOLA TIRADENTES | W DANTAS |  | 2025-07-25 |  |  |  | 2026-07-25 | 86.22% |  | EM ANDAMENTO | 194/2025 | 2178802.1
| PAV. ASFÁLTICA - AVANÇA GLÓRIA - ATA | A.G.C. |  | 2026-07-28 |  |  |  | 2027-07-28 | 100% |  | FINALIZADA | 184/2025 | 3530135.12
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEASA | M.F. OBRAS E SERVIÇOS |  | 2026-05-18 |  |  |  | 2027-05-18 | 0% |  | LICITADA | 138/2026 | 1584400
| CRECHE NA EXPOSIÇÃO | D.F.A ENGENHARIA |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2026-06-01 | 43.36% |  | EM ANDAMENTO | 164/2025 | 4100449.67
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 13 SALAS DA LAGOA BONITA | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA, |  | 2025-08-27 |  |  |  | 2026-08-27 | 0% |  | TERRAPLANAGEM | 195/2025 | 10722603.99
Página 1 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
| CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO MATADOURO | W DANTAS |  | 2026-01-28 |  |  |  | 2027-01-28 | 0% |  | TERRAPLANAGEM | 034/2025 | 5379360.35
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA ZONA RURAL | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-10-28 |  |  |  | 2026-10-28 | 49.25% |  | EM ANDAMENTO | 128/2024 | 988185.71
| MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS - ATA | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2024-07-10 |  |  |  | 2025-07-10 | 37.21% |  | EM ANDAMENTO |  | 2329860.66
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS - 1 ETAPA - AZUL - AVANÇA GLÓRIA | Next Move Soluções em Engenharia |  | 2025-04-25 |  |  |  | 2027-04-25 | 81% |  | EM ANDAMENTO | 096/2025 | 1094874.48
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS - 2 ETAPA - CINZA - AVANÇA GLÓRIA | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA, |  | 2025-04-25 |  |  |  | 2026-04-25 | 100% |  | FINALIZADA |  | 1214883.73
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS - 3 ETAPA - LARANJA - AVANÇA GLÓRIA | CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-05-23 |  |  |  | 2027-01-23 | 53.5% |  | ME ANDAMENTO | 133/20225 | 1048999.99
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS - 4 ETAPA - LILAS - AVANÇA GLÓRIA | CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-05-20 |  |  |  | 2027-05-20 | 86.64% |  | EM ANDAMENTO | 129/2025 | 1073114.14
| PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - 5 ETAPA - AVANÇA GLÓRIA | Next Move Soluções em Engenharia |  | 2025-04-25 |  |  |  | 2027-04-25 |  |  | EM ANDAMENTO | 096/2025 | 2811535.19
Página 2 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS URBANOS E PASSEIOS - ATA | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-05-12 |  |  |  | 2027-05-12 | 0% |  | EM ANDAMENTO | 40/2025 | 2092728.45
| UBS TANQUE DE PEDRAS | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-04-14 |  |  |  | 2027-04-14 | 42.79% |  | EM ANDAMENTO | 053/2025 | 1730829.75
| UBS SÃO CLEMENTE | Next Move Soluções em Engenharia |  | 2025-04-22 |  |  |  | 2027-04-22 | 54.01% |  | EM ANDAMENTO | 054/2025 | 1583831.54
| REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | ENGECOM |  | SEM OS EMITIDA |  |  |  |  | 0% |  | NÃO INICIADA
| CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-05-21 |  |  |  | 2026-05-21 | 92.63% |  | EM ANDAMENTO | 214/2025 | 11667087.01
| PAVIMENTAÇÃO, REPAROS E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS | SOUZA DANTAS |  | 2025-08-27 |  |  |  | 2026-08-27 | 58.45% |  | EM ANDAMENTO | 220/2025 | 2230729.05
| PAVIMENTAÇÃO QUEIMADA DA ONÇA | SOUZA DANTAS |  | 2026-04-25 |  |  |  | 2027-04-25 | 0% |  | EM ANDAMENTO | 095/2026 | 774178.72
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - ATA | CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-11-10 |  |  |  | 2026-11-10 | 2.94% |  | EM ANDAMENTO | ATA | 502000
Página 3 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
| SERVIÇOS DE URBANISMO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-06-17 |  |  |  | 2027-06-17 | 8.17% |  | EM ANDAMENTO | ATA | 2091199.6
| CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS NOS POV. MOCAMBO, MELANCIA MANDACARU | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA, |  | 2025-09-04 |  |  |  | 2026-09-04 | 18.63% |  | EM ANDAMENTO | 178/2025 | 1673836.08
| E.M. DO POVOADO ANGICO | HN CONSTRUÇÕES |  | 2025-02-12 |  |  |  | 2027-02-12 | 4.92% |  | EM ANDAMENTO | 051/2026 | 4251868.62
| DRENAGEM DA AV. DOS IPÊS | MF OBRAS E SERVIÇOS |  | 2025-06-30 |  |  |  | 2026-06-30 | 71% |  | EM ANDAMENTO | 120/2026 | 126719.03
| REFORMA DA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA/PREFEITURA |  | 2025-08-29 |  |  |  | 2026-08-29 | 30% |  | EM ANDAMENTO | 050/2026 | 120000
| CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO TANQUE DE PEDRA | Next Move Soluções em Engenharia |  | 2024-07-24 |  |  |  | 2025-07-24 | 100% |  | FINALIZADA | 84/2023 | 1123916.2
| REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE LEON GREGÓRIO | Next Move Soluções em Engenharia |  | 2024-10-09 |  |  |  | 2025-10-09 | 100% |  | FINALIZADA | 120/2023 | 685659.38
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDITON OLIVEIRA DA SILVA | MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |  | 2024-10-16 |  |  |  | 2025-10-16 | 100% |  | FINALIZADA | 121/2023 | 595141.98
Página 4 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
| REFORMA DA PRAÇA 7 DE SETEMBRO | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-11-19 |  |  |  | 2026-11-19 | 100% |  | FINALIZADA | 174/2025 | 305172.16
| CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR- CRECHE, NO LOT. PADRE LEON GREGÓRIO (ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSÉ VALMIR DE SOUSA) | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2024-11-16 |  |  |  | 2025-11-16 | 100% |  | FINALIZADA | 130/2023 E 177/2025 | 4089815.71
| REFORMA DE UBS DO POVOADO ANGICO | L.S.P. CONSTRUTORA LTDA |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2025-05-21 | 100% |  | FINALIZADA | 015/2024 | 109842.43
| REFORMA DE UBS DO POVOADO ANINGAS | L.S.P. CONSTRUTORA LTDA |  | 2024-05-27 |  |  |  | 2025-05-27 | 100% |  | FINALIZADA | 018/2025 | 142979.81
| REFORMA DE UBS DO POVOADO LAGOA BONITA | ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2025-05-27 |  |  |  | 2025-05-27 | 95% |  | EM ANDAMENTO | 019/2024 | 160898.3
| PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | SANT´S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |  | 2024-09-25 |  |  |  | 2025-09-25 | 100% |  | FINALIZADA | 122/2024 | 590319.07
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NOS BAIRROS COHAB E NOVA BRASÍLIA | SANT’S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |  | 2024-05-30 |  |  |  | 2025-05-30 | 100% |  | FINALIZADA | 126/2024 | 703214.24
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO - ATA | CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2024-11-10 |  |  |  | 2025-11-10 | 100% |  | FINALIZADA | ATA | 502000
Página 5 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
| CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO FORTALEZA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE. | JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |  | 2025-07-04 |  |  |  | 2024-07-04 | 100% |  | FINALIZADA | 133/2023 | 150360.47
| CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE | MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-10-22 |  |  |  | 2023-10-22 | 100% |  | FINALIZADA | 119/2023 | 498146.6
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA (GALPÃO), INCLUSIVE PROJETOS NO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. | MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2023-05-01 | 100% |  | FINALIZADA | 112/2023 | 499690.06
| CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO POVOADO MELANCIA – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO). | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-11-03 |  |  |  | 2023-11-03 | 100% |  | FINALIZADA | 111/2023 | 134112.94
| RECUPERAÇÃO DE VIAS COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM DIVERSAS RUAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA |  | 2022-12-20 |  |  |  | 2023-12-20 | 100% |  | FINALIZADA | 97/2023 | 1649316.65
Página 6 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMES FONTES, NO POVOADO SÃO CLEMENTE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO). | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI |  | 2022-05-14 |  |  |  | 2023-05-14 | 100% |  | FINALIZADA | 96/2023 | 419234.89
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEÔNCIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO TANQUE DE PEDRA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-05-14 |  |  |  | 2023-05-14 | 100% |  | FINALIZADA | 95/2023 | 371838.73
| REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO ANGICO - ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO), CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 09032021-2-013827 – MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-10-10 |  |  |  | 2023-10-10 | 100% |  | FINALIZADA | 94/2023 | 135397.64
| PAVIMENTAÇÃO NO ASSENTAMENTO ANTONIO ALVES FEITOSA – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO). | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-09-10 |  |  |  | 2023-09-10 | 100% |  | FINALIZADA | 87/2023 | 450894.03
Página 7 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
| CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO TANQUE DE PEDRA – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO), CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU MC 895677- 2019 – OPERAÇÃO 1067027-33 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |  | 2021-12-24 |  |  |  | 2022-12-24 | 100% |  | FINALIZADA | 84/2023 | 909850.93
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS (3ª. ETAPA), OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO). | JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2023-01-04 | 100% |  | FINALIZADA | 81/2023 | 696945.35
| PINTURA ARTÍSTICA TIPO GRAFFITE EM MURAIS DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DA ARTE E EXECUÇÃO DA PINTURA. | DONAVAN DEHUEL SOUZA DE OLIVEIRA 04418714537 |  | 2023-03-02 |  |  |  | 2023-04-02 | 100% |  | FINALIZADA | 056/2023 | 25000
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-07-26 |  |  |  | 2023-07-26 | 100% |  | FINALIZADA | 052/2022 | 667833.3
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJ. ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONFORME CR Nº 893997/2019/SICONV - OPERAÇÃO 1068483-91, OBSERVADAS ÀS | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-09-10 |  |  |  | 2023-09-10 | 100% |  | FINALIZADA | 035/2022 | 328492.16
Página 8 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO).
| CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DO LOTEAMENTO BELA VISTA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. | SIGMA MAC LTDA |  | 2022-05-07 |  |  |  | 2023-05-07 | 100% |  | FINALIZADA | 022/2023 | 384476.27
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO LAGOA BONITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO | JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |  | 2023-03-24 |  |  |  | 2024-03-24 | 100% |  | FINALIZADA | 011/2023 | 202265.66
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SAÍDA DO POV. ANINGAS), ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO), CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N° 913175/2022 – OPERAÇÃO 1076016-15 – PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | T&C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 78/2022 | 361710.93
| REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO ANGICO - ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE | KRM MULTISERVICE LTDA |  | 2022-10-10 |  |  |  | 2023-10-10 | 100% |  | FINALIZADA | 77/2022 | 226683.15
Página 9 de 13
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO), CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 09032021-2-013827 – MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
| PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO). | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 80/2022 | 332244.03
| REFORMA E REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL VENÂNCIO CUNHA, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. | JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 84/2022 | 157108.95
| PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS (2ª. ETAPA), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 85/2022 | 600870.7
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEÔNCIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO TANQUE DE PEDRA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS | KRM MULTISERVICE LTDA | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 89/2022 | 350896.85
Página 10 de
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO).
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS URBANOS EM PRAÇAS E CANTEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. | SIGMA MAC LTDA | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 94/2022 | 385909.44
| CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO). | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-12-15 |  |  |  | 2023-12-15 | 100% |  | FINALIZADA | 96/2022 | 1087495.91
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMES FONTES, NO POVOADO SÃO CLEMENTE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO). | KRM MULTISERVICE LTDA | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 97/2022 | 353126.1
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-12-07 |  |  |  | 2023-12-07 | 100% |  | FINALIZADA | 95/2022 | 380497.5
Página 11 de
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LOGRADOUROS (2ª ETAPA) DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.
| CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DO LOTEAMENTO BELA VISTA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. | SIGMA MAC LTDA |  | 2022-05-07 |  |  |  | 2023-05-07 | 100% |  | FINALIZADA | 022/2023 | 318848.95
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJ. ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONFORME CR Nº 893997/2019/SICONV - OPERAÇÃO 1068483-91, OBSERVADAS ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO) | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 035/2022 | 328492.16
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA E RUAS DIVERSAS. | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2021-01-21 |  |  |  | 2022-07-21 | 100% |  | FINALIZADA | 018/2022 | 513899.51
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO POVOADO SÃO CLEMENTE NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA OBSERVADAS AS ESPECIFICÃOES DO ANEXO I PROJETO BÁSICO. | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | [6 empty] | 100% |  | FINALIZADA | 062/2020 | 306266.91
| PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2022-04-01 | 100% |  | FINALIZADA | 072/2021 | 677,232,59
Página 12 de
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ VIEIRA FEITOSA, S/NR, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE | JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |  | 03/092022 |  |  |  | 03/092023 | 100% |  | FINALIZADA | 012/2023 | 300936.9
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-08-01 | 100% |  | FINALIZADA | 96/2022 | 380497.5
Atenciosamente,
Nossa Senhora da Glória (SE), em 27 de maio de 2026
[5 empty] | MESIANE DE |  | Assinado de forma digital por MESIANE DE
SANTANA:043 SANTANA:04366899523
[5 empty] | 66899523 | Dados: 2026.05.27 13:14:05 -03'00'
Mesiane de Santana Eng. Civil – CREA – 2719858790 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Página 13 de
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ¦ C.N.P.J. / M.F. 13.113.626/0001-56 RUA D. PEDRO II 144 ¦ CENTRO ¦ FONE: 3411-1713 ¦ CEP 49.680-000 prefeituragloria.se@gmail.com ¦ www.gloria.se.gov.br